## Comunicación y transferencia
Equipo de desarrollo Comunicación y transferencia (Requerimientos 1 y 2) | [9 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo - requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU03 y CU07 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-22 | 2019-06-22 |  |  | 2019-06-23 | 6 | 7
2019-06-23
2019-02-01
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  |  | 3
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25
2019-08-05
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-06-29 | 2019-06-29 |  |  |  | 4
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  |  |  | 3
2019-08-05
2019-10-26
CU02 y CU09 | 1 | 1.1 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  |  | 2019-07-14 | 6 | 12
2019-07-14
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-11 | 2019-07-10 |  |  |  | 3
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-07-11 | 2019-07-10
2019-08-05
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-15 | 2019-07-14 |  |  |  | 4
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-07-18 | 2019-07-17 |  |  |  | 3
2019-08-05
2019-10-26
CU05, CU06 | 1 | 1.1 | 2019-07-24 | 2019-07-23 |  |  | 2019-08-01 | 6 | 14
2019-07-28
2019-08-05
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-27 | 2019-07-25 |  |  |  | 3
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-07-27 | 2019-07-25
2019-08-05
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-31 | 2019-07-28 |  |  |  | 4
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-08-03 | 2019-08-05 |  |  |  | 3
2019-09-10
2019-10-26
CU04 | 1 | 1.1 | 2019-08-10 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-04 | 7 | 1
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-13 | 2019-08-12 |  |  |  | 3
2019-09-10
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-08-16 | 2019-08-15 |  |  |  | 3
2019-09-10
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  |  |  | 15
2019-09-10
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-09-03 | 2019-09-10 |  |  |  | 3
2019-10-05
2019-10-26
CU01 | 1 | 1.1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  |  | 2019-09-19 | 7 | 16
2019-09-20
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-13 | 2019-09-20 |  |  |  | 3
2019-10-05
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-09-16 | 2019-09-20 |  |  |  | 3
2019-10-05
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-01 | 2019-10-05 |  |  |  | 15
2019-10-15
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 |  |  |  | 3
2019-10-15
2019-10-26
CU08 y CU10 | 1 | 1.1 | 2019-10-10 | 2019-10-05 |  |  | 2019-10-05 | 6 | 1
| 2 | 2019-01-02 | 2019-10-13 | 2019-10-15 |  |  |  | 3
|  | 2019-02-02 | 2019-10-13 | 2019-10-15
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-17 | 2019-10-15 |  |  |  | 4
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-10-20 | 2019-10-19 |  |  |  | 3
2019-10-26
Fase 3: actividades 3.3 y 3.4 (de los mismos casos de uso anteriores)
CU03 y CU07 | 3 | 2019-03-03 | 2019-10-23 | 2019-10-26 |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-10-26 | 2019-10-26 |  |  |  | 3
CU02 y CU09 | 3 | 2019-03-03 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 3
CU05, CU06 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-04 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-11-07 |  |  |  |  | 3
CU04 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-03 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 4
CU01 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-03 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 4
CU08 y CU10 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-28 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 3
Entrega para uso general en el proyecto
| Entrega | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
|  |  |  | Pendiente | Completada
| Modelo entidad - relación | //2019 | //2019 |  |  | //2019
//2019
//2019
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Note on A4: Aarón Gomez: CU03: Crear región (tabla parámetro) CU07: Crear ciudad (tabla parámetro)
Note on B4: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C4: Aarón Gomez: Plantilla Bootstrap.
Note on C8: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B13: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C13: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C17: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B22: Aarón Gomez: Implementación
Note on C22: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C26: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A31: Aarón Gomez: CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro)
Note on B31: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C31: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B40: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C40: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C44: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B49: Aarón Gomez: Implementación
Note on C49: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C53: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A58: Aarón Gomez: CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro)
Note on B58: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C58: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B67: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C67: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C71: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B76: Aarón Gomez: Implementación
Note on C76: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C80: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A85: Aarón Gomez: CU04: Crear estación (tabla parámetro)
Note on B85: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C85: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B94: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C94: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C98: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B103: Aarón Gomez: Implementación
Note on C103: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C107: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A112: Aarón Gomez: CU01: Conectar con estación
Note on B112: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C112: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B121: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C121: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C125: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B130: Aarón Gomez: Implementación
Note on C130: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C134: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A139: Aarón Gomez: CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro)
Note on B139: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C139: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B148: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C148: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C152: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B157: Aarón Gomez: Implementación
Note on C157: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C161: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A169: Aarón Gomez: CU03: Crear región (tabla parámetro) CU07: Crear ciudad (tabla parámetro)
Note on B169: Aarón Gomez: Implementación
Note on C169: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C173: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A178: Aarón Gomez: CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro)
Note on B178: Aarón Gomez: Implementación
Note on C178: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C182: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A187: Aarón Gomez: CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro)
Note on B187: Aarón Gomez: Implementación
Note on C187: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C191: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A196: Aarón Gomez: CU04: Crear estación (tabla parámetro)
Note on B196: Aarón Gomez: Implementación
Note on C196: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C200: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A205: Aarón Gomez: CU01: Seleccionar estación para conexión
Note on B205: Aarón Gomez: Implementación
Note on C205: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C209: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A214: Aarón Gomez: CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro)
Note on B214: Aarón Gomez: Implementación
Note on C214: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C218: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.

## Comunic. y trans. (Usuario)
Equipo de desarrollo Comunicación y transferencia (Validar usuario)
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales | Inicia el 14/10/2019 el cronograma
[5 empty] | Pendiente | Completada |  |  |  | Validar usuario | 11
CU01 | 1 | 1.1 | 2019-10-19 | 2019-10-26 |  |  |  | 5 |  | Crear usuario | 17
[10 empty] | Crear roles | 18
[10 empty] | Crear permisos | 19
[10 empty] | Generar reportes básicos de comunicación y transferencia. | 20
| 2 | 2.1 | 2019-10-22 | 2019-10-26 |  |  |  | 3
|  | 2.2 | 2019-10-22 | 2019-10-26
| 3 | 3.1 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 10
|  | 3.2 | 2019-11-05 |  |  |  |  | 4
CU02 | 1 | 1.1 | 2019-11-10 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2.1 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 3
|  | 2.2 | 2019-11-13
| 3 | 3.1 | 2019-11-23 |  |  |  |  | 10
|  | 3.2 | 2019-11-27 |  |  |  |  | 4
CU03 | 1 | 1.1 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2.1 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 3
|  | 2.2 | 2019-12-05
| 3 | 3.1 | 2019-12-15 |  |  |  |  | 10
|  | 3.2 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 4
CU04 | 1 | 1.1 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2.1 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 3
|  | 2.2 | 2019-12-27
| 3 | 3.1 | 2020-01-06 |  |  |  |  | 10
|  | 3.2 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 4
CU05 | 1 | 1.1 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2.1 | 2020-01-18 |  |  |  |  | 3
|  | 2.2 | 2020-01-18
| 3 | 3.1 | 2020-01-28 |  |  |  |  | 10
|  | 3.2 | 2020-02-01 |  |  |  |  | 4
Note on A4: Aarón Gomez: CU01: Validar usuario
Note on B4: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C4: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B9: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C9: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C13: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B18: Aarón Gomez: Implementación
Note on C18: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C22: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A27: Aarón Gomez: CU02: Crear usuario
Note on B27: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C27: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B32: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C32: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C36: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B41: Aarón Gomez: Implementación
Note on C41: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C45: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A50: Aarón Gomez: CU03: Crear roles
Note on B50: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C50: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B55: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C55: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C59: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B64: Aarón Gomez: Implementación
Note on C64: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C68: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A73: Aarón Gomez: CU4: Crear permisos
Note on B73: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C73: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B78: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C78: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C82: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B87: Aarón Gomez: Implementación
Note on C87: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C91: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A96: Aarón Gomez: CU05: Generar reportes básicos de comunicación y transferencia.
Note on B96: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C96: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B101: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C101: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C105: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B110: Aarón Gomez: Implementación
Note on C110: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C114: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.

## Calidad
Equipo de calidad Comunicación y transferencia (Requerimientos 1 y 2) | [9 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo -requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU03 Crear región (tabla parámetro) y CU07 Crear ciudad (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-20 | 2019-08-24 |  |  |  | 2
2019-09-11
|  | 2019-02-01 | 2019-06-22 | 2019-07-22 |  |  | 2019-07-24 | 2 | 32
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2019-07-24 |  |  | 2019-07-24 | 5 | 31
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-26 | 2019-07-27 |  |  | 2019-08-20 | 4 | 45
2019-08-20
|  | 2019-02-02 | 2019-06-28 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 3 | 50
|  | 2019-03-02 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  |  | 2018-08-03 | 3 | 36
2019-08-02
2019-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-07-02 |  |  |  | 2019-09-03 | 3
2019-07-12
2019-08-30
2019-09-03
CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-04 | 2019-08-20 |  |  | 2019-09-11 | 2
2019-09-11
|  | 2019-02-01 | 2019-07-06 | 2019-07-22 |  |  |  | 2
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-07-08 | 2019-07-24 |  |  | 2019-09-07 | 5
2019-09-07
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-10 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-20
2019-10-12
|  | 2019-02-02 | 2019-07-12 | 2019-07-29 |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-09-07
|  | 2019-03-02 | 2019-07-14 |  |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-07-15
2019-08-03
2019-09-07
|  | 2019-04-02 | 2019-07-16 |  |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-07-12
2019-08-02
2019-09-07
CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-18 | 2019-06-24 |  |  | 2019-09-11 | 2
2019-09-11
|  | 2019-02-01 | 2019-07-20 |  |  |  |  | 2
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 2019-07-24 |  |  | 2019-09-07 | 5
2019-09-07
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-24 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-20
2019-10-12
|  | 2019-02-02 | 2019-07-26 | 2019-07-29 |  |  | 2019-09-07 | 3
2013-09-07
|  | 2019-03-02 | 2019-07-28 |  |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-08-02
2019-08-03
2019-09-07
|  | 2019-04-02 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-08-01
2019-08-02
2019-09-07
CU04: Crear estación (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-08-02 | 2019-06-24 |  |  | 2019-09-11 | 2
2019-09-11
|  | 2019-02-01 | 2019-08-04 | 2019-07-22 |  |  |  | 2 | 4
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-08-06 | 2019-07-24 |  |  | 2019-09-07 | 5
2019-09-07
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-08 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-07-29
2019-10-12
|  | 2019-02-02 | 2019-08-12 | 2019-07-29 |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-09-07
|  | 2019-03-02 | 2019-08-14 | 2019-07-10 |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-08-02
2018-08-03
2019-09-07
|  | 2019-04-02 | 2019-08-16 |  |  |  | 2019-09-14 | 3
2019-07-12
2019-08-02
2019-09-14
CU01: Conectar con estación | 1 | 2019-01-01 | 2019-08-18 | 2019-08-24 |  |  | 2019-09-11 | 2
2019-09-11
|  | 2019-02-01 | 2019-08-20 | 2019-07-22 |  |  |  | 2
2019-08-24
|  | 2019-03-01 | 2019-08-22 | 2019-08-24 |  |  | 2019-09-07 | 5
2019-09-07
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-24 | 2019-07-27 |  |  | 2019-09-11 | 4
2019-08-29
2019-09-11
|  | 2019-02-02 | 2019-08-26 | 2019-07-29 |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-09-07
|  | 2019-03-02 | 2019-08-28 |  |  |  | 2019-09-07 | 3
2019-08-02
2019-08-03
2019-09-07
|  | 2019-04-02 | 2019-08-30 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-02
2019-09-14
CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 2019-08-24 |  |  | 2019-09-11 | 2
2019-09-11
|  | 2019-02-01 | 2019-09-04 | 2019-07-22 |  |  |  | 2
2019-09-07
|  | 2019-03-01 | 2019-09-07 | 2019-07-24 |  |  | 2019-09-07 | 5
2019-09-07
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-10 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-29
2019-10-12
|  | 2019-02-02 | 2019-09-16 | 2019-07-29 |  |  | 2019-09-07 | 3 | 20
2019-09-07
|  | 2019-03-02 | 2019-09-19 | 2019-07-10 |  |  | 2019-09-07 | 3 | 27
2019-08-02
2019-08-03
2019-09-07
|  | 2019-04-02 | 2019-09-25 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-24
Fase 2: actividades 2.5 y 2.6 (de los mismos casos de uso anteriores)
CU03 Crear región (tabla parámetro) y CU07 Crear ciudad (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-09-27 | 2019-09-28
2019-10-03
|  | 2.6 | 2019-09-29 | 2019-09-30
2019-10-03
CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-10-01 | 2019-10-03
|  | 2.6 | 2019-10-04
CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) CU11: Validación de usuario | 2 | 2.5 | 2019-10-07 | 2019-10-08
|  | 2.6 | 2019-10-10 | 2019-10-12
CU04: Crear estación (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-10-13
2019-10-14
|  | 2.6 | 2019-10-16
2019-10-17
CU01: Conectar con estación | 2 | 2.5 | 2019-10-19
2019-10-18
|  | 2.6 | 2019-10-22
2019-10-23
CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-10-25
2019-10-26
|  | 2.6 | 2019-10-28
Fase 3 y 4: completas (de los mismos casos de uso anteriores)
CU03 Crear región (tabla parámetro) y CU07 Crear ciudad (tabla parámetro) | 3 | 3.1 | 2019-11-01
|  | 3.2 | 2019-11-03
|  | 3.3 | 2019-11-05
| 4 | 4.1 | 2019-11-07
CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro) | 3 | 3.1 | 2019-11-08
|  | 3.2 | 2019-11-09
|  | 3.3 | 2019-11-10
| 4 | 4.1 | 2019-11-11
CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) CU11: Validación de usuario | 3 | 3.1 | 2019-10-13
|  | 3.2 | 2019-10-14
|  | 3.3 | 2019-10-16
| 4 | 4.1 | 2019-11-17
CU04: Crear estación (tabla parámetro) | 3 | 3.1 | 2019-11-18
|  | 3.2 | 2019-11-19
|  | 3.3 | 2019-11-20
| 4 | 4.1 | 2019-10-21
CU01: Conectar con estación | 3 | 3.1 | 2019-11-22
|  | 3.2 | 2019-11-23
|  | 3.3 | 2019-11-25
| 4 | 4.1 | 2019-11-26
CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro) | 3 | 3.1 | 2019-11-27
|  | 3.2 | 2019-11-29
|  | 3.3 | 2019-12-01
| 4 | 4.1 | 2019-12-05
| Entrega | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
|  |  |  | Pendiente | Completada
| Elaborar documento final | 2019-12-13 | //2019 |  |  | 2019-12-13 | 8
//2019
//2019
Note on B4: Asus: Planeación
Note on C4: Asus: Diagrama de caso de uso.
Note on C8: Asus: Validación de diagrama de casos de uso.
Note on C12: Asus: Tipos de pruebas.
Note on B17: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C17: Asus: Modelado de dominio.
Note on C21: Asus: Plan de pruebas.
Note on C25: Asus: Especificación del diseño de pruebas.
Note on C29: Asus: Especificación de casos de prueba.
Note on B35: Asus: Planeación
Note on C35: Asus: Diagrama de caso de uso.
Note on C39: Asus: Validación de diagrama de casos de uso.
Note on C43: Asus: Tipos de pruebas.
Note on B48: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C48: Asus: Modelado de dominio.
Note on C52: Asus: Plan de pruebas.
Note on C56: Asus: Especificación del diseño de pruebas.
Note on C60: Asus: Especificación de casos de prueba.
Note on B66: Asus: Planeación
Note on C66: Asus: Diagrama de caso de uso.
Note on C70: Asus: Validación de diagrama de casos de uso.
Note on C74: Asus: Tipos de pruebas.
Note on B79: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C79: Asus: Modelado de dominio.
Note on C83: Asus: Plan de pruebas.
Note on C87: Asus: Especificación del diseño de pruebas.
Note on C91: Asus: Especificación de casos de prueba.
Note on B97: Asus: Planeación
Note on C97: Asus: Diagrama de caso de uso.
Note on C101: Asus: Validación de diagrama de casos de uso.
Note on C105: Asus: Tipos de pruebas.
Note on B110: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C110: Asus: Modelado de dominio.
Note on C114: Asus: Plan de pruebas.
Note on C118: Asus: Especificación del diseño de pruebas.
Note on C122: Asus: Especificación de casos de prueba.
Note on B128: Asus: Planeación
Note on C128: Asus: Diagrama de caso de uso.
Note on C132: Asus: Validación de diagrama de casos de uso.
Note on C136: Asus: Tipos de pruebas.
Note on B141: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C141: Asus: Modelado de dominio.
Note on C145: Asus: Plan de pruebas.
Note on C149: Asus: Especificación del diseño de pruebas.
Note on C153: Asus: Especificación de casos de prueba.
Note on B159: Asus: Planeación
Note on C159: Asus: Diagrama de caso de uso.
Note on C163: Asus: Validación de diagrama de casos de uso.
Note on C167: Asus: Tipos de pruebas.
Note on B172: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C172: Asus: Modelado de dominio.
Note on C176: Asus: Plan de pruebas.
Note on C180: Asus: Especificación del diseño de pruebas.
Note on C184: Asus: Especificación de casos de prueba.
Note on B193: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C193: Asus: Procedimiento de pruebas.
Note on C197: Asus: Reporte de trasmisión de pruebas.
Note on B202: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C202: Asus: . Procedimiento de pruebas.
Note on C206: Asus: Reporte de trasmisión de pruebas.
Note on B211: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C211: Asus: Procedimiento de pruebas.
Note on C215: Asus: Reporte de trasmisión de pruebas.
Note on B220: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C220: Asus: Procedimiento de pruebas.
Note on C224: Asus: Reporte de trasmisión de pruebas.
Note on B229: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C229: Asus: Procedimiento de pruebas.
Note on C233: Asus: Reporte de trasmisión de pruebas.
Note on B238: Asus: Preparación de pruebas según las características de la ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad y mantenibilidad)
Note on C238: Asus: Procedimiento de pruebas.
Note on C242: Asus: Reporte de trasmisión de pruebas.
Note on B250: Asus: Ejecución de pruebas
Note on C250: Asus: Logs de pruebas.
Note on C254: Asus: Realizar pruebas unitarias y de integración.
Note on C258: Asus: Reporte de incidencias.
Note on B263: Asus: Finalización de pruebas
Note on C263: Asus: Reporte final de pruebas.
Note on B268: Asus: Ejecución de pruebas
Note on C268: Asus: Logs de pruebas.
Note on C272: Asus: Realizar pruebas unitarias y de integración.
Note on C276: Asus: Reporte de incidencias.
Note on B281: Asus: Finalización de pruebas
Note on C281: Asus: Reporte final de pruebas.
Note on B286: Asus: Ejecución de pruebas
Note on C286: Asus: Logs de pruebas.
Note on C290: Asus: Realizar pruebas unitarias y de integración.
Note on C294: Asus: Reporte de incidencias.
Note on B299: Asus: Finalización de pruebas
Note on C299: Asus: Reporte final de pruebas.
Note on B304: Asus: Ejecución de pruebas
Note on C304: Asus: Logs de pruebas.
Note on C308: Asus: Realizar pruebas unitarias y de integración.
Note on C312: Asus: Reporte de incidencias.
Note on B317: Asus: Finalización de pruebas
Note on C317: Asus: Reporte final de pruebas.
Note on B322: Asus: Ejecución de pruebas
Note on C322: Asus: Logs de pruebas.
Note on C326: Asus: Realizar pruebas unitarias y de integración.
Note on C330: Asus: Reporte de incidencias.
Note on B335: Asus: Finalización de pruebas
Note on C335: Asus: Reporte final de pruebas.
Note on B340: Asus: Ejecución de pruebas
Note on C340: Asus: Logs de pruebas.
Note on C344: Asus: Realizar pruebas unitarias y de integración.
Note on C348: Asus: Reporte de incidencias.
Note on B353: Asus: Finalización de pruebas
Note on C353: Asus: Reporte final de pruebas.

## Comuni. y transf. con est. comp
Equipo de desarrollo Comunicación y transferencia (Requerimientos 1 y 2) | [10 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo - requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU03 y CU07 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-22 | 2019-06-22 |  |  | 2019-06-23 | 6 | 7
2019-06-23
|  | 2019-02-01 | [7 empty] | 2019-06-23 | 7
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-06-24 | 2
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-06-24 | 2
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-06-29 | 2019-06-29 |  |  |  | 4
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-08-04 | 36
2019-10-26
CU02 y CU09 | 1 | 1.1 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  |  | 2019-07-14 | 6 | 12
2019-07-14
[10 empty] | 2019-07-14 | 12
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-11 | 2019-07-10 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-07-29 | 21
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-07-11 | 2019-07-10
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-07-29 | 21
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-15 | 2019-07-14 |  |  |  | 4
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-07-18 | 2019-07-17 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-07-29 | 14
2019-10-26
CU05, CU06 | 1 | 1.1 | 2019-07-24 | 2019-07-23 |  |  | 2019-08-01 | 6 | 14
2019-07-28
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-08-01 | 14
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-27 | 2019-07-25 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-08-01 | 8
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-07-27 | 2019-07-25
|  |  |  | 2019-08-05 | [5 empty] | 2019-08-01 | 8
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-31 | 2019-07-28 |  |  |  | 4
2019-08-05
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-08-03 | 2019-08-05 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-09-10 | [5 empty] | 01/08/0219 | 1
2019-10-26
CU04 | 1 | 1.1 | 2019-08-10 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-04 | 7 | 1
[10 empty] | 2019-08-04 | 1
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-13 | 2019-08-12 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-09-10 | [5 empty] | 2019-08-11 | 1
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-08-16 | 2019-08-15 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-09-10 | [5 empty] | 2019-08-14 | 1
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  |  |  | 15
2019-09-10
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-09-03 | 2019-09-10 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-10-05 | [5 empty] | 2019-09-07 | 7
2019-10-26
CU01 | 1 | 1.1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  |  | 2019-09-19 | 7 | 16
2019-09-20
[10 empty] | 2019-09-19 | 16
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-13 | 2019-09-20 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-10-05 | [5 empty] | 2019-09-20 | 10
2019-10-26
|  | 2019-02-02 | 2019-09-16 | 2019-09-20 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-10-05 | [5 empty] | 2019-09-20 | 7
2019-10-26
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-01 | 2019-10-05 |  |  |  | 15
2019-10-15
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2019-10-15 | [5 empty] | 2019-10-03 | 2
2019-10-26
CU08 y CU10 | 1 | 1.1 | 2019-10-10 | 2019-10-05 |  |  | 2019-10-05 | 6 | 1
[10 empty] | 2019-10-05 | 1
| 2 | 2019-01-02 | 2019-10-13 | 2019-10-15 |  |  |  | 3
[10 empty] | 2019-10-11 | 1
|  | 2019-02-02 | 2019-10-13 | 2019-10-15
|  |  |  | 2019-10-26 | [5 empty] | 2019-10-12 | 2
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-17 | 2019-10-15 |  |  |  | 4
2019-10-26
|  | 2019-02-03 | 2019-10-20 | 2019-10-19 |  |  |  | 3
2019-10-26
Fase 3: actividades 3.3 y 3.4 (de los mismos casos de uso anteriores)
CU03 y CU07 | 3 | 2019-03-03 | 2019-10-23 | 2019-10-26 |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-10-26 | 2019-10-26 |  |  |  | 3
CU02 y CU09 | 3 | 2019-03-03 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 3
CU05, CU06 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-04 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-11-07 |  |  |  |  | 3
CU04 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-03 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 4
CU01 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-03 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 4
CU08 y CU10 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-28 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 3
Entrega para uso general en el proyecto
| Entrega | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
|  |  |  | Pendiente | Completada
| Modelo entidad - relación | //2019 | //2019 |  |  | //2019
//2019
//2019
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Note on A4: Aarón Gomez: CU03: Crear región (tabla parámetro) CU07: Crear ciudad (tabla parámetro)
Note on B4: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C4: Aarón Gomez: Plantilla Bootstrap.
Note on C8: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B13: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C13: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C17: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B22: Aarón Gomez: Implementación
Note on C22: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C26: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A31: Aarón Gomez: CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro)
Note on B31: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C31: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B40: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C40: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C44: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B49: Aarón Gomez: Implementación
Note on C49: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C53: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A58: Aarón Gomez: CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro)
Note on B58: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C58: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B67: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C67: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C71: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B76: Aarón Gomez: Implementación
Note on C76: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C80: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A85: Aarón Gomez: CU04: Crear estación (tabla parámetro)
Note on B85: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C85: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B94: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C94: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C98: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B103: Aarón Gomez: Implementación
Note on C103: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C107: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A112: Aarón Gomez: CU01: Conectar con estación
Note on B112: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C112: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B121: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C121: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C125: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B130: Aarón Gomez: Implementación
Note on C130: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C134: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A139: Aarón Gomez: CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro)
Note on B139: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C139: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B148: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C148: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C152: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B157: Aarón Gomez: Implementación
Note on C157: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C161: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A169: Aarón Gomez: CU03: Crear región (tabla parámetro) CU07: Crear ciudad (tabla parámetro)
Note on B169: Aarón Gomez: Implementación
Note on C169: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C173: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A178: Aarón Gomez: CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro)
Note on B178: Aarón Gomez: Implementación
Note on C178: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C182: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A187: Aarón Gomez: CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro)
Note on B187: Aarón Gomez: Implementación
Note on C187: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C191: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A196: Aarón Gomez: CU04: Crear estación (tabla parámetro)
Note on B196: Aarón Gomez: Implementación
Note on C196: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C200: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A205: Aarón Gomez: CU01: Seleccionar estación para conexión
Note on B205: Aarón Gomez: Implementación
Note on C205: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C209: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A214: Aarón Gomez: CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro)
Note on B214: Aarón Gomez: Implementación
Note on C214: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C218: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.

## Calidad (Equipo #2) (no va)
Módulo de calidad Para el equipo #2 - Procesamiento de los datos (Requerimientos 14 y 17) | [10 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo -requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales | Observaciones
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU01 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-21 | 2019-06-22 |  |  |  | 4
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
|  | 2019-02-01 | 2019-06-23 | 2019-06-22 |  |  |  | 2
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
|  | 2019-03-01 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  |  |  | 3
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  |  |  | 2
2019-06-30
|  | 2019-02-02 | 2019-07-01 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-07-04 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-02 | 2019-07-06 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-07-08 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-07-12 |  |  |  |  | 4
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-18 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-07-24 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-03 | 2019-07-24 |  |  |  |  | 3
| 4 | 2019-01-04 | 2019-07-26 |  |  |  |  | 2
CU02 | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-02-01 | 2019-08-03 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-01 | 2019-08-08 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-12 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-02-02 | 2019-08-15 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-02 | 2019-08-23 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-05-02 | 2019-08-25 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-08-28 |  |  |  |  | 3
| 3 | 2019-01-03 | 2019-09-03 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-09-07 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-09-09 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-09-11 |  |  |  |  | 2
CU03 | 1 | 2019-01-01 | 2019-09-14 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-02-01 | 2019-09-17 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-01 | 2019-09-22 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-26 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-02-02 | 2019-09-29 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-10-02 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-02 | 2019-10-04 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-10-06 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-10-09 |  |  |  |  | 3
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-15 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-10-17 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-10-20 |  |  |  |  | 3
| 4 | 2019-01-04 | 2019-10-23 |  |  |  |  | 3
CU04 | 1 | 2019-01-01 | 2019-10-27 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-02-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-01 | 2019-11-05 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-11-09 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-02 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-11-14 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-04-02 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-11-19 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-06-02 | 2019-10-22 |  |  |  |  | 3
| 3 | 2019-01-03 | 2019-11-28 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-11-30 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2

## Procesamiento (no va)
Módulo de desarrollo Equipo #2 - Procesamiento de los datos (Requerimientos 14 y 17) | [10 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo -requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales | Observaciones
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU01 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-22 | 2019-06-22 |  |  | 2019-06-29 | 6 | 13
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-30
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  |  | 3
2019-07-01
2019-07-12
2019-07-22
|  | 2019-02-02 |  | 2019-08-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-06-29 | 2019-06-26 |  |  | 2019-06-29 | 4 | 4
2019-06-30
|  | 2019-02-03 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  |  |  | 3
2019-07-15
2019-08-02
|  | 2019-03-03 | 2019-07-05 | 2019-07-05 |  |  |  | 3
2019-07-16
2019-08-02
|  | 2019-04-03 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  |  |  | 3
2019-07-19
2019-08-02
CU02 | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-14 | 2019-07-13 |  |  |  | 6
2019-07-22
2019-08-02
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-17 | 2019-07-16 |  |  |  | 3
2019-07-24
2019-08-02
2019-02-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-08-12 | 2019-08-10 |  |  |  | 26
2019-08-18
|  | 2019-02-03 | 2019-08-16 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-08-23 |  |  |  |  | 7
|  | 2019-04-03 | 2019-08-26 |  |  |  |  | 3
CU03 | 1 | 2019-01-01 | 2019-09-01 |  |  |  |  | 6
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 3
2019-02-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-09-30 |  |  |  |  | 26
|  | 2019-02-03 | 2019-10-04 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-10-11 |  |  |  |  | 7
|  | 2019-04-03 | 2019-10-14 |  |  |  |  | 3
CU04 | 1 | 2019-01-01 | 2019-10-20 |  |  |  |  | 6
| 2 | 2019-01-02 | 2019-10-23 |  |  |  |  | 3
2019-02-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-11-18 |  |  |  |  | 26
|  | 2019-02-03 | 2019-11-22 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 7
|  | 2019-04-03 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 3