## Hoja1
Módulo de calidad Comunicación y transferencia (Requerimientos 1 y 2)
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU03 Crear región (tabla parámetro) y CU07 Crear ciudad (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-06-22 | 2019-07-22 |  |  |  | 2 | 4
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2019-07-24 |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-26 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-20
|  | 2019-02-02 | 2019-06-28 | 2019-07-29 |  |  |  | 3 | 20
|  | 2019-03-02 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  |  |  | 3 | 27
2019-08-02
2018-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-07-02 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-02
CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-04 | 2019-08-20 |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-07-06 | 2019-07-22 |  |  |  | 2 | 4
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-07-08 | 2019-07-24 |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-10 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-20
|  | 2019-02-02 | 2019-07-12 | 2019-07-29 |  |  |  | 3 | 20
|  | 2019-03-02 | 2019-07-14 |  |  |  |  | 3 | 27
2019-07-15
2018-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-07-16 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-02
CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) CU11: Validación de usuario | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-18 | 2019-06-24 |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-07-20 |  |  |  |  | 2 | 4
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 2019-07-24 |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-24 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-20
|  | 2019-02-02 | 2019-07-26 | 2019-07-29 |  |  |  | 3 | 20
|  | 2019-03-02 | 2019-07-28 |  |  |  |  | 3 | 27
2019-08-02
2018-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-07-30 |  |  |  |  | 3
2019-08-01
2019-08-02
CU04: Crear estación (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-08-02 | 2019-06-24 |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-08-04 | 2019-07-22 |  |  |  | 2 | 4
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-08-06 | 2019-07-24 |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-08 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-07-29
|  | 2019-02-02 | 2019-08-12 | 2019-07-29 |  |  |  | 3 | 20
|  | 2019-03-02 | 2019-08-14 | 2019-07-10 |  |  |  | 3 | 27
2019-08-02
2018-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-08-16 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-02
CU01: Seleccionar estación para conexión | 1 | 2019-01-01 | 2019-08-18 | 2019-08-24 |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-08-20 | 2019-07-22 |  |  |  | 2 | 4
2019-08-24
|  | 2019-03-01 | 2019-08-22 | 2019-08-24 |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-24 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-29
|  | 2019-02-02 | 2019-08-26 | 2019-07-29 |  |  |  | 3 | 20
|  | 2019-03-02 | 2019-08-28 |  |  |  |  | 3 | 27
2019-08-02
2018-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-08-30 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-02
CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro) | 1 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 2019-08-24 |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-09-04 | 2019-07-22 |  |  |  | 2 | 4
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-09-07 | 2019-07-24 |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-10 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-08-29
|  | 2019-02-02 | 2019-09-16 | 2019-07-29 |  |  |  | 3 | 20
|  | 2019-03-02 | 2019-09-19 | 2019-07-10 |  |  |  | 3 | 27
2019-08-02
2018-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-09-25 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-24
FASE 2 con las actividades 2.5 y 2.6
CU03 Crear región (tabla parámetro) y CU07 Crear ciudad (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-09-27
|  | 2.6 | 2019-09-29
CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-10-01
|  | 2.6 | 2019-10-04
CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) CU11: Validación de usuario | 2 | 2.5 | 2019-10-07
|  | 2.6 | 2019-10-10
CU04: Crear estación (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-10-13
|  | 2.6 | 2019-10-16
CU01: Seleccionar estación para conexión | 2 | 2.5 | 2019-10-19
|  | 2.6 | 2019-10-22
CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro) | 2 | 2.5 | 2019-10-25
|  | 2.6 | 2019-10-28
Fase 3,4 con sus respectivas actividades
CU03 Crear región (tabla parámetro) y CU07 Crear ciudad (tabla parámetro) |  | 3.1 | 2019-11-01
|  | 3.2 | 2019-11-03
|  | 3.3 | 2019-11-05
|  | 4.1 | 2019-11-07
CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro) |  | 3.1 | 2019-11-08
|  | 3.2 | 2019-11-09
|  | 3.3 | 2019-11-10
|  | 4.1 | 2019-11-11
CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) CU11: Validación de usuario |  | 3.1 | 2019-10-13
|  | 3.2 | 2019-10-14
|  | 3.3 | 2019-10-16
|  | 4.1 | 2019-11-17
CU04: Crear estación (tabla parámetro) |  | 3.1 | 2019-11-18
|  | 3.2 | 2019-11-19
|  | 3.3 | 2019-11-20
|  | 4.1 | 2019-10-21
CU01: Seleccionar estación para conexión |  | 3.1 | 2019-11-22
|  | 3.2 | 2019-11-23
|  | 3.3 | 2019-11-25
|  | 4.1 | 2019-11-26
CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro) |  | 3.1 | 2019-11-27
|  | 3.2 | 2019-11-29
|  | 3.3 | 2019-12-01
|  | 4.1 | 2019-12-05