## Transferencia
Equipo de desarrollo Comunicación y transferencia (Requerimientos 1 y 2) | [9 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo - requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU03 y CU07 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-22 | 2019-06-22 |  |  | 2019-06-23 | 6 | 7
2019-06-23
2019-02-01
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  | 2019-06-24 | 3 | 2
|  | 2019-02-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  | 2019-06-24 |  | 2
| 3 | 2019-01-03 | 2019-06-29 | 2019-06-29 |  |  |  | 4
2019-07-13
2019-08-23
|  | 2019-02-03 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  |  | 2019-08-04 | 3 | 36
2019-07-15
2019-08-04
CU02 y CU09 | 1 | 1.1 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  |  | 2019-07-14 | 6 | 12
2019-07-14
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-11 | 2019-07-10 |  |  | 2019-07-29 | 3 | 21
2019-07-19
2019-07-29
|  | 2019-02-02 | 2019-07-11 | 2019-07-10 |  |  | 2019-07-29 |  | 21
2019-07-19
2019-07-29
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-15 | 2019-07-14 |  |  |  | 4
2019-07-26
2019-08-23
|  | 2019-02-03 | 2019-07-18 | 2019-07-17 |  |  | 2019-07-29 | 3 | 14
2019-07-29
CU05, CU06 y CU11 | 1 | 1.1 | 2019-07-24 | 2019-07-28 |  |  | 2019-08-01 | 6 | 14
2019-08-24
2019-08-02
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-27 | 2019-07-28 |  |  | 2019-08-01 | 3 | 8
2019-08-24
2019-08-02
|  | 2019-02-02 | 2019-07-27 | 2019-07-28 |  |  | 2019-08-01 |  | 8
2019-08-24
2019-08-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-31 | 2019-07-28 |  |  |  | 4
2019-08-09
2019-08-23
|  | 2019-02-03 | 2019-08-03 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 3 | 1
CU04 | 1 | 1.1 | 2019-08-10 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-04 | 7 | 1
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-13 | 2019-08-12 |  |  | 2019-08-11 | 3 | 1
|  | 2019-02-02 | 2019-08-16 | 2019-08-15 |  |  |  | 3
2019-08-19
2019-08-23
| 3 | 2019-01-03 | 2019-08-31 | 2019-08-19 |  |  |  | 15
2019-08-23
|  | 2019-02-03 | 2019-09-03 | 2019-09-02 |  |  |  | 3
CU01 | 1 | 1.1 | 2019-09-10 | 2019-09-09 |  |  |  | 7
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-13 | 2019-09-12 |  |  |  | 3
|  | 2019-02-02 | 2019-09-16 | 2019-09-15 |  |  |  | 3
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-01 | 2019-09-19 |  |  |  | 15
|  | 2019-02-03 | 2019-10-04 | 2019-10-03 |  |  |  | 3
CU08 y CU10 | 1 | 1.1 | 2019-10-10 | 2018-10-09 |  |  |  | 6
| 2 | 2019-01-02 | 2019-10-13 | 2019-10-12 |  |  |  | 3
|  | 2019-02-02 | 2019-10-13 | 2019-10-12
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-17 | 2019-10-16 |  |  |  | 4
|  | 2019-02-03 | 2019-10-20 | 2019-10-19 |  |  |  | 3
Fase 3: actividades 3.3 y 3.4 (de los mismos casos de uso anteriores)
CU03 y CU07 | 3 | 2019-03-03 | 2019-10-23 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-10-26 |  |  |  |  | 3
CU02 y CU09 | 3 | 2019-03-03 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 3
CU05, CU06 y CU11 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-04 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-11-07 |  |  |  |  | 3
CU04 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-03 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 4
CU01 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-03 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 4
CU08 y CU10 | 3 | 2019-03-03 | 2019-11-28 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-03 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 3
Entrega para uso general en el proyecto
| Entrega | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
|  |  |  | Pendiente | Completada
| Modelo entidad - relación | //2019 | //2019 |  |  | //2019
//2019
//2019
//2019
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Documentar
Note on A4: Aarón Gomez: CU03: Crear región (tabla parámetro) CU07: Crear ciudad (tabla parámetro)
Note on B4: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C4: Aarón Gomez: Plantilla Bootstrap.
Note on C8: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B13: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C13: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C17: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B22: Aarón Gomez: Implementación
Note on C22: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C26: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A31: Aarón Gomez: CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro)
Note on B31: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C31: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B40: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C40: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C44: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B49: Aarón Gomez: Implementación
Note on C49: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C53: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A58: Aarón Gomez: CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) CU11: Validación de usuario (login)
Note on B58: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C58: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B67: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C67: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C71: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B76: Aarón Gomez: Implementación
Note on C76: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C80: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A85: Aarón Gomez: CU04: Crear estación (tabla parámetro)
Note on B85: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C85: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B94: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C94: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C98: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B103: Aarón Gomez: Implementación
Note on C103: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C107: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A112: Aarón Gomez: CU01: Seleccionar estación para conexión
Note on B112: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C112: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B121: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C121: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C125: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B130: Aarón Gomez: Implementación
Note on C130: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C134: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A139: Aarón Gomez: CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro)
Note on B139: Aarón Gomez: Análisis y requerimientos
Note on C139: Aarón Gomez: Realizar el prototipado (diseño de la interfaz).
Note on B148: Aarón Gomez: Análisis y diseño preliminar.
Note on C148: Aarón Gomez: Diagrama de clases.
Note on C152: Aarón Gomez: Diagrama de secuencia.
Note on B157: Aarón Gomez: Implementación
Note on C157: Aarón Gomez: Escribir/generar código.
Note on C161: Aarón Gomez: Diccionario de funciones o módulos.
Note on A169: Aarón Gomez: CU03: Crear región (tabla parámetro) CU07: Crear ciudad (tabla parámetro)
Note on B169: Aarón Gomez: Implementación
Note on C169: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C173: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A178: Aarón Gomez: CU02: Crear mantenimiento (tabla parámetro) CU09: Crear alerta (tabla parámetro)
Note on B178: Aarón Gomez: Implementación
Note on C178: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C182: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A187: Aarón Gomez: CU05: Crear organización (tabla parámetro) CU06: Crear categoría (tabla parámetro) CU11: Validación de usuario (login)
Note on B187: Aarón Gomez: Implementación
Note on C187: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C191: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A196: Aarón Gomez: CU04: Crear estación (tabla parámetro)
Note on B196: Aarón Gomez: Implementación
Note on C196: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C200: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A205: Aarón Gomez: CU01: Seleccionar estación para conexión
Note on B205: Aarón Gomez: Implementación
Note on C205: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C209: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.
Note on A214: Aarón Gomez: CU08: Crear rango (tabla parámetro) CU10: Crear cuadro de tiempo (tabla parámetro)
Note on B214: Aarón Gomez: Implementación
Note on C214: Aarón Gomez: Refinamiento de acuerdo a las pruebas unitarias y de integración.
Note on C218: Aarón Gomez: Realizar pruebas de aceptación del usuario.

## Calidad (Equipo #1)
Módulo de calidad Comunicación y transferencia (Requerimientos 1 y 2) | [9 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo -requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU03 y CU07 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-06-22 | 2019-07-22 |  |  |  | 2 | 4
2019-07-24
|  | 2019-03-01 | 2019-06-27 | 2019-07-24 |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-01 | 2019-07-27 |  |  |  | 4
2019-07-29
|  | 2019-02-02 | 2019-07-03 | 2019-07-29 |  |  |  | 3 | 20
|  | 2019-03-02 | 2019-07-06 | 2019-07-10 |  |  |  | 3 | 27
2019-08-02
2018-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-07-09 |  |  |  |  | 3
2019-07-12
2019-08-02
|  | 2019-05-02 | 2019-07-12 |  |  |  |  | 3
2019-07-13
2019-08-02
|  | 2019-06-02 | 2019-07-15 |  |  |  |  | 3
2019-07-16
2019-08-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2
2019-07-18
2019-08-02
|  | 2019-02-03 | 2019-07-19 |  |  |  |  | 2
2019-07-20
2019-08-02
|  | 2019-03-03 | 2019-07-21 |  |  |  |  | 2
2019-07-22
2019-08-03
| 4 | 2019-01-04 | 2019-07-23 | 2019-07-24 |  |  |  | 2
2019-08-02
CU02 y CU09 | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-25 | 2019-07-26 |  |  | 2019-08-03 | 2 | 10
2019-08-02
2019-08-03
|  | 2019-02-01 | 2019-07-27 | 2019-07-29 |  |  | 2019-08-03 | 2 | 9
2019-08-03
|  | 2019-03-01 | 2019-07-29 | 2019-07-30 |  |  | 2019-08-03 | 2 | 6
2019-08-02
2019-08-03
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-31 |  |  |  |  | 2
2019-07-30
|  | 2019-02-02 | 2019-08-02 |  |  |  | 2019-07-27 | 2
2019-07-27
|  | 2019-03-02 | 2019-08-04 |  |  |  | 2019-08-03 | 2
2019-08-03
|  | 2019-04-02 | 2019-08-06 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-08-08 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-08-10 |  |  |  |  | 2
| 3 | 2019-01-03 | 2019-08-12 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-03 | 2019-08-14 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-09-16 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-08-18 |  |  |  |  | 2
CU05 y CU06, CU11 | 1 | 2019-01-01 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-01 | 2019-08-24 |  |  |  |  | 2
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-26 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-02 | 2019-08-28 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-02 | 2019-08-30 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-04-02 | 2019-09-02 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-09-06 |  |  |  |  | 2
| 3 | 2019-01-03 | 2019-09-08 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-03 | 2019-09-10 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-09-12 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-09-14 |  |  |  |  | 2
CU01 | 1 | 2019-01-01 | 2019-10-16 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-10-18 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-01 | 2019-09-20 |  |  |  |  | 3
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-22 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-02 | 2019-09-24 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-02 | 2019-09-26 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-04-02 | 2019-09-28 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-09-30 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-10-02 |  |  |  |  | 2
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-04 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-03 | 2019-10-06 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-10-08 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-10-10 |  |  |  |  | 2
CU04 | 1 | 2019-01-01 | 2019-10-12 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-10-14 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-01 | 2019-10-16 |  |  |  |  | 2
| 2 | 2019-01-02 | 2019-10-19 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-02 | 2019-10-21 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-02 | 2019-10-23 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-04-02 | 2019-10-25 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-10-27 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-03 | 2019-11-02 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-11-04 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-11-06 |  |  |  |  | 2
CU08 y CU10 | 1 | 2019-01-01 | 2019-11-08 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-01 | 2019-11-10 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-01 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2
| 2 | 2019-01-02 | 2019-11-15 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-02-02 | 2019-11-17 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-11-19 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-04-02 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-11-23 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2
| 3 | 2019-01-03 | 2019-11-27 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-02-03 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 4

## Calidad (Equipo #2) (no va)
Módulo de calidad Para el equipo #2 - Procesamiento de los datos (Requerimientos 14 y 17) | [10 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo -requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales | Observaciones
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU01 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-21 | 2019-06-22 |  |  |  | 4
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
|  | 2019-02-01 | 2019-06-23 | 2019-06-22 |  |  |  | 2
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
|  | 2019-03-01 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  |  |  | 3
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  |  |  | 2
2019-06-30
|  | 2019-02-02 | 2019-07-01 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-07-04 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-02 | 2019-07-06 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-07-08 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-07-12 |  |  |  |  | 4
| 3 | 2019-01-03 | 2019-07-18 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-07-24 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-03 | 2019-07-24 |  |  |  |  | 3
| 4 | 2019-01-04 | 2019-07-26 |  |  |  |  | 2
CU02 | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-02-01 | 2019-08-03 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-01 | 2019-08-08 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-08-12 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-02-02 | 2019-08-15 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 5
|  | 2019-04-02 | 2019-08-23 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-05-02 | 2019-08-25 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-08-28 |  |  |  |  | 3
| 3 | 2019-01-03 | 2019-09-03 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-09-07 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-09-09 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-09-11 |  |  |  |  | 2
CU03 | 1 | 2019-01-01 | 2019-09-14 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-02-01 | 2019-09-17 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-01 | 2019-09-22 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-26 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-02-02 | 2019-09-29 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-10-02 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-04-02 | 2019-10-04 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-10-06 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-06-02 | 2019-10-09 |  |  |  |  | 3
| 3 | 2019-01-03 | 2019-10-15 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-10-17 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-10-20 |  |  |  |  | 3
| 4 | 2019-01-04 | 2019-10-23 |  |  |  |  | 3
CU04 | 1 | 2019-01-01 | 2019-10-27 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-02-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-01 | 2019-11-05 |  |  |  |  | 5
| 2 | 2019-01-02 | 2019-11-09 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-02 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-03-02 | 2019-11-14 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-04-02 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-05-02 | 2019-11-19 |  |  |  |  | 3
|  | 2019-06-02 | 2019-10-22 |  |  |  |  | 3
| 3 | 2019-01-03 | 2019-11-28 |  |  |  |  | 6
|  | 2019-02-03 | 2019-11-30 |  |  |  |  | 2
|  | 2019-03-03 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 2
| 4 | 2019-01-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2

## Procesamiento (no va)
Módulo de desarrollo Equipo #2 - Procesamiento de los datos (Requerimientos 14 y 17) | [10 empty] | Nota: Algunos de los campo - requisito de esta plantilla fueron tomados de la ISO/IEC 29110 del formato llamado Registro de estado de progreso. Estos campo -requisito fueron: Estado de las tareas actuales y Fecha de entrega real. Los otros campo - requisito fueron añadidos por la necesidad de tener un mejor y mayor control de seguimiento de la entrega de tareas por parte de cada módulo del proyecto.
# Caso de uso | Fase | Actividad | Fecha final esperada | Fecha de revisión | Estado de las tareas actuales |  | Fecha de entrega real | Cantidad de días esperados | Cantidad de días reales | Observaciones
[5 empty] | Pendiente | Completada
CU01 | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-22 | 2019-06-22 |  |  | 2019-06-29 | 6 | 13
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-30
| 2 | 2019-01-02 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  |  | 3
2019-07-01
2019-07-12
2019-07-22
|  | 2019-02-02 |  | 2019-08-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-06-29 | 2019-06-26 |  |  | 2019-06-29 | 4 | 4
2019-06-30
|  | 2019-02-03 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  |  |  | 3
2019-07-15
2019-08-02
|  | 2019-03-03 | 2019-07-05 | 2019-07-05 |  |  |  | 3
2019-07-16
2019-08-02
|  | 2019-04-03 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  |  |  | 3
2019-07-19
2019-08-02
CU02 | 1 | 2019-01-01 | 2019-07-14 | 2019-07-13 |  |  |  | 6
2019-07-22
2019-08-02
| 2 | 2019-01-02 | 2019-07-17 | 2019-07-16 |  |  |  | 3
2019-07-24
2019-08-02
2019-02-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-08-12 | 2019-08-10 |  |  |  | 26
2019-08-18
|  | 2019-02-03 | 2019-08-16 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-08-23 |  |  |  |  | 7
|  | 2019-04-03 | 2019-08-26 |  |  |  |  | 3
CU03 | 1 | 2019-01-01 | 2019-09-01 |  |  |  |  | 6
| 2 | 2019-01-02 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 3
2019-02-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-09-30 |  |  |  |  | 26
|  | 2019-02-03 | 2019-10-04 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-10-11 |  |  |  |  | 7
|  | 2019-04-03 | 2019-10-14 |  |  |  |  | 3
CU04 | 1 | 2019-01-01 | 2019-10-20 |  |  |  |  | 6
| 2 | 2019-01-02 | 2019-10-23 |  |  |  |  | 3
2019-02-02
| 3 | 2019-01-03 | 2019-11-18 |  |  |  |  | 26
|  | 2019-02-03 | 2019-11-22 |  |  |  |  | 4
|  | 2019-03-03 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 7
|  | 2019-04-03 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 3